## Plan de pruebas
ID | Prioridad | Modulo | Caso de prueba | Pasos principales | Resultado esperado | Responsable | Estado | Fecha planificada | Observaciones
PA-01 | Alta | Login y acceso | Ingreso administrador | Ingresar con credenciales admin; revisar menu y rutas admin | Acceso correcto y menu admin visible | Catalina Leal | Aprobado | 01-06-2026 | 2026-06-16
PA-02 | Alta | Login y acceso | Ingreso usuario normal | Ingresar con credenciales user; revisar menu operacional | Acceso correcto y menu user visible | Catalina Leal | Aprobado | 01-06-2026 | 2026-06-16
PA-03 | Alta | Login y acceso | Bloqueo de rutas sin sesion | Abrir rutas protegidas sin login | Redirecciona a /login | Catalina Leal | Aprobado | 02-06-2026 | 2026-06-16
PA-04 | Alta | PDF tramp | Lectura de PDF tramp multiple | Cargar PDF tramp con multiples BLs | Detecta todos los BLs esperados | Catalina Leal | Aprobado | 03-06-2026 | 2026-06-16
PA-05 | Alta | PDF tramp | Campos clave tramp | Revisar BL NO, shipper, consignee, notify, vessel, puertos, marks, goods, peso, place y date | Campos principales extraidos correctamente | Catalina Leal | Aprobado | 04-06-2026 | 2026-06-16
PA-06 | Alta | Edicion tramp | Editar y guardar BL | Modificar un campo, guardar cambios | Actualiza trackings y muestra Cambios guardados | Catalina Leal | Aprobado | 06-06-2026 | 2026-06-16
PA-07 | Alta | Validaciones | Obligatorios vacios | Vaciar campo obligatorio y guardar | Campo rojo suave y alerta Si/No | Catalina Leal | Aprobado | 07-06-2026 | 2026-06-16
PA-08 | Alta | OCR | Lectura PDF escaneado | Cargar PDF escaneado | Extrae texto OCR y estructura campos | Catalina Leal | Aprobado | 15-06-2026 | 2026-06-16
PA-09 | Alta | OCR | Lectura imagen BL | Cargar imagen de BL | Extrae texto OCR y estructura campos | Catalina Leal | Aprobado | 16-06-2026 | 2026-06-16
PA-10 | Alta | Pesos | Conversion MT a KG | Validar pesos en MT en tramp y OCR | Todos los pesos detectados quedan en KG | Catalina Leal | Aprobado | 17-06-2026 | 2026-06-16
PM-01 | Media | Modificaciones masivas | Aplicar cambios masivos | Ingresar Port of Discharge, Prepaid at, Place o Date; confirmar Si | Aplica solo campos informados a todos los BLs | Catalina Leal | Aprobado | 24-06-2026 | 2026-06-16
PM-02 | Media | Modificaciones masivas | Cancelar cambios masivos | Ingresar cambios; seleccionar No | No modifica informacion | Catalina Leal | Aprobado | 24-06-2026 | 2026-06-16
PM-03 | Media | Historico | Registro en historico | Generar o cargar EDI | Aparece en shipments/historico | Catalina Leal | Aprobado | 26-06-2026 | 2026-06-16
PM-04 | Media | Solicitudes | Crear cuenta y recuperar acceso | Enviar solicitudes desde vistas publicas | Admin las visualiza en /admin/requests | Catalina Leal | Aprobado | 28-06-2026 | 2026-06-16
PB-01 | Baja | Usabilidad | Campos largos | Revisar textos largos en desktop y mobile | No se cortan y se pueden editar | Catalina Leal | Aprobado | 09-07-2026 | 2026-06-16
PB-02 | Baja | Errores | Mensajes principales | Probar archivo invalido, backend apagado, error guardado | Mensajes claros al usuario | Catalina Leal | Aprobado | 10-07-2026 | 2026-06-16

## Cronograma
Fase | Fecha inicio | Fecha termino | Prioridad | Actividades | Entregable
Preparacion | 27-05-2026 | 31-05-2026 | Alta | Definir alcance, datos de prueba, usuarios y ambiente | Ambiente y casos listos
Pruebas criticas | 01-06-2026 | 14-06-2026 | Alta | Login, PDF tramp, obligatorios, guardado, MT a KG | Flujos principales validados
OCR e imagenes | 15-06-2026 | 23-06-2026 | Alta | PDF escaneado, imagen BL, OCR, campos obligatorios | Lectura OCR validada
Funcionales complementarias | 24-06-2026 | 30-06-2026 | Media | Masivos, historico, solicitudes admin | Flujos secundarios validados
Correccion y repruebas | 01-07-2026 | 08-07-2026 | Alta/Media | Corregir defectos y repetir fallidos | Errores criticos cerrados
Validacion final | 09-07-2026 | 15-07-2026 | Alta | Ejecutar regresion final y cierre | Informe final de pruebas

## Fuera de alcance
Item | Motivo | Riesgo si se requiere despues | Observaciones
Pruebas de carga masiva | No hay ambiente productivo dimensionado | Puede requerir VPS mayor y herramientas de carga
Pentesting avanzado | Requiere especialista y alcance separado | Hallazgos de seguridad no identificados
Alta disponibilidad | No existe arquitectura HA definida | Caida de servicio ante falla unica
Integracion real con terceros | No hay APIs externas confirmadas | Validaciones productivas pendientes
Validacion universal de todo formato BL | El alcance usa muestras conocidas | Formatos nuevos pueden requerir reglas nuevas